## Plan1
Probabilidade/ Impacto | Leve | Médio | Grave
Alto | Risco elevado | Risco extremo | Risco extremo
Médio | Risco moderado | Risco elevado | Risco extremo
Baixo | Risco moderado | Risco moderado | Risco elevado
Riscos |  | Probabilidade | Impacto
Estrutura |  | Médio | Grave
Controle e monitoramento |  | Médio | Grave
Alimentação |  | Baixo | Médio
Riscos - Estrutura |  | Probabilidade | Impacto | Riscos - Alimentação | Probabilidade | Impacto
Falha no sistema de irrigação |  | Baixo | Médio | Queima ou mal funcionamento da bateria | Baixo | Grave
Falha na impermeabilidade da estufa |  | Baixo | Grave | Queima ou mal funcionamento da bomba hidraulica | Baixo | Leve
Flambagem na CNC |  | Baixo | Médio | Entupimento da bomba | Baixo | Leve
Falha na integração com as outras áreas |  | Médio | Grave | Mal dimensionamento de carga | Baixo | Leve
Falha do controle de sementes |  | Alto | Grave | Superaquecimento | Baixo | Médio
Vibração afetando a corrente |  | Alto | Grave
Riscos - Controle e monitoramento |  | Probabilidade | Impacto
Falha na transmissão de dados |  | Médio | Grave
Falha na aplicação de arquitetura |  | Baixo | Grave
Falha na leitura sensorial |  | Médio | Grave
Falha na integração com Estrutura |  | Médio | Grave
Falha física do sistema eletrônico |  | Baixo | Grave
Erro no cálculo do controle de motores |  | Baixo | Grave
Falha na transmissão de dados
Falha estrutural
Falha na alimentação
Falha na estabilidade dos servidores e serviços
Falha na mobilidade (acidentes)
Falha na integração de sistemas
Falha na leitura sensorial