## Página1
Smart Vegetable Germinator(SVG)
Data Inicial | Data Final | Atividade | Atividade
INICIALIZAÇÃO
2019-08-21 | 2019-08-23 | Formação do grupo e definição do tema;
2019-08-21 | 2019-08-23 | Definição dos "papéis" de cada integrante do grupo(Coordenador Geral, Diretor de Qualidade, Diretores Técnicos e Desenvolvedores);
2019-08-23 | 2019-08-26 | 1ª Reunião Geral e Divisão de Tarefas e delimitação de uma mensalidade no valor de R$50 para cada integrante;
PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO: Ponto de Controle 01(PC1)
2019-08-23 | 2019-08-26 | Delimitação do Escopo;
2019-08-23 | 2019-08-26 | Pesquisas a respeito do problema;
2019-08-23 | 2019-08-26 | Levantamento de requisitos não-funcionais;
2019-08-26 | 2019-08-27 | Contextualização e Problematização;
2019-08-26 | 2019-08-27 | Justificativa e Objetivo Geral;
2019-08-27 | 2019-08-28 | 2ª Reunião Geral e definição de Cronograma e Milestones;
2019-08-27 | 2019-08-28 | Metodologia(Recursos humanos e ferramentas);
2019-08-27 | 2019-08-28 | Levantamento dos requisitos do cliente;
2019-08-27 | 2019-08-28 | Levantamento dos riscos, medidas preventivas e corretivas;
2019-08-27 | 2019-08-28 | Arquitetura Geral( Diagrama de Blocos);
2019-08-27 | 2019-08-28 | Processo de Desenvolvimento;
2019-08-27 | 2019-08-29 | Elaboração da EAP e Lista é/ Não é;
2019-08-27 | 2019-08-29 | Projeto CAD preliminar da CNC( Computer Numeric Control);
2019-08-27 | 2019-08-29 | Projeto CAD preliminar da Estufa;
2019-08-27 | 2019-08-29 | Levantamento de requisitos não-funcionais;
2019-08-27 | 2019-08-29 | Reunião entre os integrantes de cada subsistema(Eletrônica, Enegia, Software, Estrutura);
2019-08-27 | 2019-08-29 | Levantamento de possíveis soluções de cada subsistema;
2019-08-27 | 2019-08-29 | Objetivos Específicos e Subprodutos(Eletrônica, Enegia, Software, Estrutura);
2019-08-27 | 2019-08-29 | Orçamento preliminar do projeto;
2019-08-27 | 2019-08-29 | 1ª Revisão da documentação;
2019-08-29 | 2019-08-30 | 3ª Reunião Geral para 2ª Revisão da documentação e entrega do Relatório do Ponto de Controle 1(PC1);
EXECUÇÃO:
2019-09-02 | 2019-09-04 | 2ª Reunião de cada subsistemas para definir roteiro da apresentação do PC1;
2019-09-02 | 2019-09-04 | 4ª Reunião geral para definir roteiro da apresentação do PC1;
2019-09-06 | 2019-09-09 | Compra dos compontes eletrônicos, sementes e sementeira;
2019-09-06 | 2019-09-13 | Diagramas dos circuitos elétricos unifilar, multifilar e refinamento dos CAD's da CNC e Estufa;
2019-09-06 | 2019-09-16 | Eletrônica: testagem de componentes eletrônicos, da câmera Pi, construção de esquemáticos dos circuitos eletrônicos da CNC e estufa;
2019-09-06 | 2019-09-20 | Automação do Sistema(Eletrônica/Energia): testagem de circuitos eletrônicos em protoboard, observação dos resultados obtidos e refinamento dos circuitos;
2019-09-06 | 2019-09-20 | Energia: dimensionamento da demanda de energética do projeto e do sistema de irrigação com reaproveitamento de água;
2019-09-06 | 2019-10-01 | Eletrônica: dimensionamento do sistema de aquecimento do sistema, da obtenção de dados de temperatura do ambiente e umidade do solo;
2019-09-06 | 2019-10-01 | Eletrônica: implementação dos códigos que serão utilizados na Raspberry e Esp32 para controle da CNC e da Estufa;
2019-09-06 | 2019-10-21 | Eletrônica: refinamento do sistema, soldagem e montagem dos componentes eletrônicos;
2019-09-06 | 2019-10-28 | Automação do Sistema(Eletrônica/Energia): realização de testes, validação e ajustes;
2019-09-06 | 2019-11-15 | Automação do Sistema(Eletrônica/Energia): integração e testes com a subárea de (Software/Estrutura);
2019-09-06 | 2019-11-05 | Estrutura(Aeroespacial/Automotiva): determinação do CAD da CNC, Estufa e sementeira;
2019-09-06 | 2019-09-09 | Estrutura(Aeroespacial/Automotiva): determinação do CAD compartimento de (Eletrônica/Energia);
2019-09-06 | 2019-09-16 | Estrutura(Aeroespacial/Automotiva): compra de materiais;
2019-09-06 | 2019-09-20 | Estrutura(Aeroespacial/Automotiva): testagem de materiais;
2019-09-06 | 2019-09-20 | Estrutura(Aeroespacial/Automotiva): construção e montagem;
2019-09-06 | 2019-10-01 | Estrutura(Aeroespacial/Automotiva): realização de testes;
2019-09-06 | 2019-10-21 | Estrutura(Aeroespacial/Automotiva): ajustes ;
2019-09-06 | 2019-11-01 | Estrutura(Aeroespacial/Automotiva): integração com a subárea de (Eletrônica) ;
2019-09-06 | 2019-11-05 | Estrutura(Aeroespacial/Automotiva): integração com a subárea de (Energia) ;
2019-09-06 | 2019-09-10 | Software: pesquisas de soluções;
2019-09-06 | 2019-10-21 | Software: implementação do aplicativo com o qual o usuário poderá monitorar e controlar o desenvolvimento de suas mudas.
2019-09-06 | 2019-11-01 | Software: implementação dos códigos para realização de comunicação com o sistema por meio de rede sem fio;
2019-09-06 | 2019-11-05 | Software: realização de testes de controle com o aplicativo e interface gráfica;
2019-09-06 | 2019-11-15 | Software: comandos de perfuração, plantio, irrigação e captura de imagem via aplicativo e interface gráfica do sistema;
2019-09-06 | 2019-11-15 | Software: testes de software;
2019-09-06 | 2019-11-15 | Software: integração com a subárea de (Eletrônica);
2019-09-06 | 2019-11-20 | Software: ajustes;
2019-09-06 | 2019-09-13 | Apresentação do Ponto de Controle 01(PC1)
Ponto de Controle 02(PC2)
2019-09-14 | 2019-09-28 | Refinamento dos subsistemas;
2019-09-14 | 2019-09-30 | Execução dos requisitos dos subsistemas;
2019-09-14 | 2019-09-30 | Ajustes dos subsistemas;
2019-09-14 | 2019-10-01 | Entrega do Relatório do Ponto de Controle 2(PC2);
2019-10-04 | 2019-10-18 | Apresentação do Ponto de Controle 2(PC2);
|  | Ponto de Controle 03(PC3) | Ponto de Controle 02(PC2)
2019-10-19 | 2019-10-20 | Testes finais e integração do sistema;
2019-10-19 | 2019-10-20 | Ajustes finais do sistema;
2019-10-19 | 2019-10-21 | Entrega do Relatório do Ponto de Controle 3(PC3);
2019-10-25 | 2019-11-08 | Apresentação do Ponto de Controle 3(PC3);
|  | Ponto de Controle 04(PC4) | Ponto de Controle 02(PC2)
2019-11-15 | 2019-11-20 | Testes, ajustes e validações finais do sistema;
2019-11-22 | 2019-11-29 | Apresentação do Ponto de Controle 4 (PC4);
2019-11-22 | 2019-12-04 | Reapresentação do Ponto de Controle 4(PC4);
2019-11-22 | 2019-12-04 | Entrega do Relatório do Ponto de Controle 4(PC4);
2019-11-22 | 2019-12-06 | Apresentação na FIT/FGA(Feira de Inovação e Tecnologia da FGA);